## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm 6
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End time : 22/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Thái Minh Hiếu, Nguyễn Mạnh Hiệp, Phan Văn Hòa, Mai Duy Hoàng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Nghiên cứu, Tìm kiếm nội dung Chương I | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Tổng hợp nội dung của các thành viên để hoàn thiện Chương I | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Done | Thái Minh Hiếu | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase, mô tả usecase Chấm Công, Nhân Viên , Phòng Ban | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Done | Mai Duy Hoàng | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase, mô tả usecase Chức Vụ, Bậc Lương | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Done | Phan Văn Hòa | Done
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase , mô tả usecase Tài Khoản, Bằng Cấp | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Done | Phan Văn Hòa | Done
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase , mô tả usecase Công Tác | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Done | Thái Minh Hiếu | Done
9 | Vẽ biểu đồ usecase tổng quát và chỉ ra mối quan hệ giữa chúng | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Done | Mai Duy Hoàng | Done
10 | Thiết kế CSDL , sơ đồ dữ liệu quan hệ, chi tiết các bảng dữ liệu | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Done | Phan Văn Hòa, Mai Duy Hoàng | Done
11 | Tổng hợp nội dung của các thành viên để hoàn thiện Chương II | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Done | Thái Minh Hiếu
12 | Phân chia công việc cho các thành viên để thực hiện chương III | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Done | Thái Minh Hiếu
13 | Xây dựng nội dung | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Done | Cả nhóm
14 | Tổng hợp Giao diện hệ thống | 21/12/2024 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | 21/12/2024 | Done | Nguyễn Mạnh Hiệp
15 | Kiểm thử phần mềm | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Done | Nguyễn Mạnh Hiệp, Thái Minh Hiếu
16 | Tổng hợp nội dung của các thành viên để hoàn thiện Chương III | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Done | Thái Minh Hiếu
17 | Tổng hợp tất cả nội dung và viết BÁO CÁO | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Done | Cả Nhóm